Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   Казачинский детский сад «Солнышко»

Проект

«Малыш-экспериментатор»

2017г.

Паспорт проекта

Актуальность проекта: Проект направлен на создание площадки для образовательно-исследовательской деятельности, для повышения экологического воспитания, а так же   для систематизации, углубления, обобщения личного опыта ребенка: в освоении новых, сложных способов познавательно-исследовательской деятельности

Цель: создать образовательно-исследовательскую площадку с правой стороны от входа с северной стороны от здания, на которой дети смогут вырастить овощные, культурные растения, познакомится с работой солнечных часов. Внедрить элементы стиля ландшафтного дизайна  «Кантри»

Задачи:

- Создать команду для реализации проекта из числа сотрудников и родителей воспитанников;

- Разработать план реализации проекта;

- Привлечь местное население;

- Провести исследовательскую деятельность с воспитанниками (рассада);

- Проведение ООД «Добро пожаловать»;

Описание проекта

Для реализации проекта «Малыш-экспериментатор» на базе МБДОУ Казачинский детский сад «Солнышко»  были привлечены следующие участники и партнеры проекта.

- Клопова Галина Викторовна - руководитель проекта;

- Кириллова Татьяна Юрьевна, Подъельцева Елена Константиновна - ответственная за создание макета;

- Максимова Надежда Ивановна – ответственная по привлечению спонсорской помощи;

- Розе Ольга Андреевна, Эскина Галина Геннадьевна – ответственный за оформление материалов проекта;

- Крестосяк Инна Владимировна – ответственный за фото и видео съемку;

- Закарюкина Мирослава Михайловна, Шварцкопф Фатима Рашидовна - ответственный за привлечение и сотрудничество с родителями;

- Розе Екатерина Александровна – ответственный за  приобретение и использование материалов для проекта;

- Ехамов Виктор Александрович, Голубев Анатолий Григорьевич - ответственный за подготовку земельного участка для реализации проекта;

- Дригота Геннадий Аркадьевич – ответственный за техническое исполнение проекта.

- Ехамов Михаил Викторович – задействован в строительстве колодца;

- Деревяшкин Олег Александрович – задействован в создании «Дорожки здоровья»;

- Крестосяк Евгений Викторович – задействован в создании «Дорожки здоровья»;

- Макаровский  Евгений – задействован в строительстве лавочек;

- Криволуцкий  Виктор Александрович, Ушаков Владимир Сергеевич, Козлова Татьяна Владимировна, Администрация Казачинского сельского совета, КГБУ "Казачинское Лесничество" – партнеры

План реализации проекта:

| Мероприятия | Сроки проведения | Ответственный | Результат | Источник информации об этом мероприятии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| собрание трудового коллектива ДОУ для ознакомления с Приказом отдела образования №200, «О реализации муниципального системного стратегического проекта «Использование элементов ландшафтного дизайна в организации пришкольной территории» | 02.12.2017г. | Браун А.С. | информирование сотрудников ДОУ о проекте | Протокол собрания трудового коллектива |
| создание команды для реализации проекта | 02.12.2017г. | Браун А.С. | - назначение ответственных | Приказ |
| собрание родительского комитета для знакомства с приказом и положением проекта | 12.01.2018 г. | - Клопова Г.В., -воспитатели всех возрастных групп | - приобщение родительской общественности к участию в проекте, - распределение ролей между родителями | - Протокол собрания родительского комитета, - обновление информации на сайте ДОУ |
| анализ состояния участка выбранного для реализации проекта | 15.01.2018г. | -Клопова Г.В. -Дригота Г.А. | выявление проблем | Аналитическая справка |
| разработка эскизов различных вариантов оформления участка для позновательно – исследовательской деятельности дошкольников | 16-19.01.2018г. | -Клопова Г.В. | - эскизы | - обновление информации на сайте ДОУ |
| постановка целей и задач | 22.01.2018г. | Команда ДОУ | -поставлены цели и задачи | презентация |
| разработка совместных действий родителей и сотрудников ДОУ | 23.01.2018г. | Команда ДОУ | -обработка и оформление материалов проекта | презентация |
| привлечение партнеров | 25.01.2018г. | Максимова Н.И. | – оснащение проекта пило материалом; – подвоз земли; – приобретение семян; | - обновление информации на сайте ДОУ |
| Определения объема работы | 25.01.2018г. | Розе Е.А. Дригота Г.А. | смета |  |
| Создание макета проекта | 26.01.2018г.-09.01.2018г. | Кириллова Т.Ю. Подъельцева Е.К. | макет | - обновление информации на сайте ДОУ |
| Создание презентации проекта | 09-14.02.2018г. | Клопова Г.В. | презентация проекта | - обновление информации на сайте ДОУ |
| Приобретение материалов необходимых для строительства и возведения конструкций на участке | Март-апрель | Розе Е.А. | приобретение | - чеки |
| ООД «Рассматривание семян» | Апрель, май | Воспитатели второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп | Дать понятие о том, что форма и количество семян у разных растений разное. С помощью лупы определить, что помогает перезимовать семенам. | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Посев семян для рассады | апрель | Воспитатели всех групп. | Подготовили рассаду для высадки в открытый грунт. | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Оформление, установка конструкции, грядок, заполнение плодородной почвой. | май | Ехамов В.А., Голубев А.Г. – | Сконструировать короба грядок и наполнить их землей . 15*100*20 см. и 15*80*20см. | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Высадка рассады и посев семян. | Май-июнь | Воспитатели всех групп | Рассада высажена, семена посеяны | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Опыт – наблюдение за всходами и ростом овощных культур. | Июнь-сентябрь | Воспитатели второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп | Формировать умение детей замечать изменения, которые происходят у прорастающих семян. | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Совместный с детьми уход за огородом на участке: полив, рыхление земли, прополка от сорняков, уборка пожелтевших листьев, прореживание овощных культур | Июнь-сентябрь | Воспитатели второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп | Формировать у детей элементарных знаний о выращивании овощей на огороде, в открытом грунте, развитие познавательных интересов, формирование исследовательских навыков, воспитание у детей умения наблюдать, делать выводы. | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Оформление выставки рисунков «Вырастили своими руками» | 01.08.2018г. | Воспитатели второй младшей, средней, старшей, подготовительной групп | Вызвать положительные эмоции, чувство радости, анализ проделанной работы | Фотоотчет на сайте ДОУ. |
| Мероприятие «Добро пожаловать» | 24.08.2018г. |  | Проведение отчётного мероприятия | Обновление сайта ДОУ, статья в местную газету « Новая жизнь» |
| Анализ проделанной работы по проекту | 31.08,2018г. | Клопова Г.В. | справки самоанализа педагогов | Презентация, фотоотчет на сайте ДОУ |

Результат

Обустроена образовательно-исследовательская  площадка с правой стороны от входа с северной стороны от здания, на которой дети вырастили овощные, культурные растения, познакомились с работой солнечных часов. Внедрен элемент стиля ландшафтного дизайна  «Кантри» - колодец «Журавль».

В ДОУ 96 воспитанников, были задействованы 70%   детей. Коллектив ДОУ состоит из 32 человек, 90% работников принимали участие реализации проекта. Привлечено 2 партнера и 4 спонсора в лице родителей.  В ходе реализации проекта все участники получили знания по ландшафтному дизайну, была написана статья в местной газете, вся информация о проекте с фотоотчетом выставлена на сайт ДОУ. Проведено отчетное мероприятие «Добро пожаловать» на которое были приглашены спонсоры, партнеры, родители, представители Отдела образования администрации Казачинского района.

Смета

| № | Наименование | единица измерения | Кол-во | Цена (руб.) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чернозем | машины | 2 | 2000 | 4000 |
| 2 | Лента бордюрная, гофра 15 см. рулон 9 метров | шт. | 35 | 200 | 7000 |
| 3 | Доска обрезная 25*6 | куб | 1 | 6500 | 6500 |
| 4 | Осиновые бревна (22 диаметр на 6 метров) | шт. | 2 | 1500 | 3000 |
| 5 | бревна (18диаметр на 6 метров) | шт. | 4 | 1500 | 6000 |
| 6 | Краска | кг | 12 | 2400 | 2400 |
| 7 | Колеры | шт. | 10 | 45 | 450 |
| 8 | Гвозди 100 | кг | 3 | 90 | 270 |
| 9 | Стекло | м2 | 1 | 120 | 120 |
| 10 | семена цветов «Бархатцы» | шт | 10 | 15 | 150 |
| 11 | семена подсолнух | шт | 15 | 15 | 225 |
| 12 | семена кохия | шт | 10 | 15 | 150 |
| 13 | семена укроп | шт | 2 | 15 | 30 |
| 14 | семена салат | шт | 2 | 15 | 30 |
| 15 | семена редис | шт | 2 | 15 | 30 |
| 16 | семена репа | шт | 2 | 15 | 30 |
| 17 | семена петрушка | шт | 2 | 15 | 30 |
| 18 | семена базилик | шт | 2 | 15 | 30 |
| 19 | Спилы деревьев | шт. | 20 | родители |  |
| 20 | Песок | кг. | 20 | родители |  |
| 21 | Керамзит | литры | 4 | 50 | 200 |
| 22 | Щебень | кг | 20 | родители |  |
| итого | 30 645,00 |